Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7 г. Лениногорска»

МО «ЛМР» РТ

Проект

ШАНС «Школьная Академия Научного Сотрудничества» сетевое взаимодействие педагогов Лениногорского муниципального района

Разработала: учитель информатики

I квалификационной категории

МБОУ «СОШ №7 г.Лениногорска»

МО «ЛМР» РТ

Осипова Ольга Владимировна

2018  год

Паспорт проекта

| Полное название проекта | ШАНС «Школьная Академия Научного Сотрудничества» сетевое взаимодействие педагогов Лениногорского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники проекта | Координатор проекта, педагогические работники естественно-математического цикла ЛМР, другие работники образования. |
| Период реализации | июль 2018 – мая 2019 года |
| Цель | Создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена сообщества педагогов через организацию формального и неформального общения на профессиональные темы. Формирование у педагогов сетевой компетентности, обеспечивающей эффективное использование социальных сервисов интернет, учебных материалов и инструментов организации образовательного процесса нового поколения в профессиональной деятельности. |
| Задачи | - Разработать и внедрить сетевую модель информационно-методического взаимодействия педагогов образовательных учреждений – участников проекта. - Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. - Создание базы данных методических, образовательных продуктов для применения на уроках и во внеурочной деятельности. - Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. - Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников и эффективно их использовать в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия - Обмен опытом в области применения новых образовательных технологий. - Поддержка новых образовательных инициатив. - Знакомство с педагогическими новинками. |
| Этапы реализации | июль – август - аналитико-проектировочный, сентябрь – декабрь - обучающий январь – март - апробационный апрель – май – аналитический |
| Перечень основных мероприятий проекта | - Повышение профессиональной, коммуникативной, информационной компетентности педагогических работников; - Создание сетевого педагогического сообщества, привлечение педагогов для участия в проекте; - Создание сайта сетевого педагогического сообщества; - Работа в блогах, сайтах учителя и класса по актуальным темам; - Организация и проведения сетевых обучающих мероприятий для педагогов; - Организация и проведение мероприятий (встреч, семинаров, совещаний) по запуску проекта. |
| Ожидаемые результаты | - Созданное, активно развивающееся сетевое педагогическое сообщество, с постоянным ростом активно участвующих в мероприятиях педагогов ЛМР; - Созданный и активно функционирующий сайт сетевого педагогического сообщества, постоянное его наполнение; - Рост числа привлеченных педагогов для участия в мероприятиях сетевого педагогического сообщества; - Активная работа по организации сетевых мероприятий (форумов, семинаров, конференций, мастер-классов и др.), постоянное наполнение предметной страницы сайта Сообщества педагогов методическими материалами, новостями, объявлениями. - Создание базы данных по программным продуктам учебного назначения и опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности; - Методическая поддержка педагогов; - Профессиональный рост педагогов; - Презентация современного программного обеспечения, учебных и методических материалов; - Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и методов дистанционного обучения. |
| Необходимые ресурсы | Наличие компьютерного оборудования, системы видеооборудования для организации вебинаров с коллегами по профессиональным сетевым сообществам, высокоскоростного Интернета. |
| Разработчики проекта | Осипова Ольга Владимировна, учитель информатики |
| ФИО, должность руководителя проекта | Осипова Ольга Владимировна, учитель информатики, 89172226830 mail: poov@mail.ru |
| Новизна проекта | Формирование новых качеств учителя школы информационного века, способствующих деятельности в инновационном режиме, проявлению сетевых инициатив, профессиональному росту. |
| Система организации контроля | Для оценки эффективности реализации проекта разработаны количественные и качественные индикаторы к различным этапам |

«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку;

единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим»

Д. Уибстер

- Общие положения

Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям  общества и каждого гражданина, концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В основу развития системы образования заложены такие принципы, как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений.

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования.

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий.

ШАНС «Школьная Академия Научного Сотрудничества» сетевое взаимодействие педагогов Лениногорского муниципального района  - это сообщество педагогов, которое работает над решением выбранной проблемы с использованием реального взаимодействия или технических средств обмена информацией.

Основные направления деятельности Сообщества педагогов:

    - внедрение новых форм методической работы с педагогами;

      - увеличение количества учителей, получающих методическую поддержку, для повышения своего профессионального роста с использованием сетевого взаимодействия;

      - распространение педагогических разработок и передового педагогического опыта;

      - обобщение опыта использования сетевого взаимодействия для решения задач профессионального развития педагогов.

      - повышение сетевой компетентности педагогов.

      - модели школьных сетевых сообществ педагогов

      - работа в блогах, сайтах учителя и класса

      - интернет-активность учащихся для достижения актуальных образовательных результатов.

- Цель и задачи деятельности Сообщества педагогов

Цель проекта: Создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена сообщества педагогов через организацию формального и неформального общения на профессиональные темы. Формирование у педагогов сетевой компетентности, обеспечивающей эффективное использование социальных сервисов интернет, учебных материалов и инструментов организации образовательного процесса нового поколения в профессиональной деятельности.

Задачи проекта:

1. Познакомить участников проекта с различными Интернет-сервисами и инструментами социальных сетей (google  возможности, вики, блоги, закладки, видеосервисы, фотосервисы, форумы, чаты и пр.)  подготовка к осуществлению их осознанного выбора в целях эффективной реализации задач педагогического общения, педагогического действия, организации образовательного процесса.

2. Развивать готовность педагогов использовать различные Интернет-сервисы для профессионального роста и самообразования.

3. Инициировать деятельность педагогов в профессиональных сообществах, реализовывать сетевые проекты, в том числе учебные, ученические, и принимать участие в их работе.

4. Формировать готовность к "несинхронной" работе с различными социальными группами.

5. Совместно вырабатывать правила и нормы сетевого поведения в определенных сообществах, способность модерировать с учетом соблюдения (в т.ч. личного) этих норм при работе в сети.

6. Создать условия для использования различных форм Интернет-активности учащихся с целью достижения актуальных образовательных результатов.

- Участники проекта

- Координатор проекта.

- Педагогические работники естественно-математического цикла ЛМР.

- Другие работники образования.

Участники проекта имеют право:

- Организовывать и проводить учебно-методические семинары и конференции для сотрудников учреждений общего образования;

- Создавать условия для организации профессионального роста учителей сети;

- Проводить сетевые конкурсы учебно-методических материалов;

- Способствовать проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  сети;

Участники проекта несут ответственность в случае:

- Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- Причинения материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

- Механизм реализации проекта

1. Проектирование среды: разработка сайта Сообщества педагогов, формирование нормативно-правового обеспечения проекта.

Создание сайта для реализации целей и задач проекта Сообщества педагогов, включающий электронные методические копилки, организованные форумы, новостные ленты, и другие элементы сайта для организации сетевого взаимодействия всех участников проекта.

2. Информирование о запуске проекта.

Информирование учителей и других участников через проведения семинаров, совещаний, рассылок и рекламы о реализации проекта Сообщества педагогов.

3. Реализация проекта

3.1. Разработка  сетевых мероприятий.

3.2. Внедрение проекта на начальном этапе на территории школы № 7:

- Организация сетевых активностей для педагогов естественно-математического цикла школы № 7.

- Проведение ряда обучающих мероприятий для естественно-математического цикла школы № 7 по работе с различными сервисами.

3.3. Наполнение сайта Сообщества педагогов методическими материалами. Организация общения в форумах сайта.

3.4. Вовлечение в проект всех педагогов естественно-математического цикла ЛМР.

- Организация сетевых активностей для всех участников проекта.

- Проведение обучающих мероприятий для учителей по работе с различными сервисами.

- Организация Интернет-конференций.

- Привлечение к активному использованию сайта Сообщества педагогов.

4. Подведение итогов, анализ результатов проекта

Оценка деятельности участников проекта. В апреле 2019 года  анализ реализации проекта, планирование дальнейших действий по реализации проекта. Благодарности участникам проекта. Анкетирование (диагностика) участников.

5. Распространение опыта по результатам реализации проекта

Обобщение материалов, оформление отчетов о выполненной работе, распространение опыта работы.

- Направления деятельности Сообщества педагогов

- Создание единого информационного образовательного пространства - сайта Сообщества педагогов, для активного обмена опытом как между педагогами города Лениногорск, так и педагогами Республики Татарстан, а затем и разных регионов России;

- Создание комфортной, «понимающей» среды профессионального общения педагогов;

- Развитие творческих механизмов профессионального взаимодействия вне традиционного для учителя социума;

- Обеспечение методической поддержки внедрения цифровых образовательных ресурсов и инструментов в педагогическую практику.

- Сроки и этапы реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Результат, выход |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап – июль – август - аналитико-проектировочный |  |  |  |
|  | Определение основного содержания деятельности Сообщества педагогов. | июль | Разработка планов, подбор документов |
|  | Формирование нормативной базы Сообщества педагогов. | июль | Создание нормативно-правовой базы |
|  | Создание сайта Сообщества педагогов. | июль - август | Сайт на сервисе ucoz или google |
|  | Сбор методических материалов для наполнения сайта Сообщества педагогов. | июль - август | Разместить на сайте методические материалы для работы сообщества (буклеты, памятки, полезные ссылки и д.р) |
|  | Наполнение сайта Сообщества педагогов. | август | Размещение на сайте разделов новости, конкурсы, гостевая книга, методические семинары и д.р. |
| II этап – обучающий (сентябрь–декабрь) |  |  |  |
|  | Обучающие семинары-практикумы - Изучение и анализ сетевых сообществ для педагогов. - Изучение возможностей портала «Образование web2.0» - Изучение возможностей сервисов и инструментов продуктов google. - Работа в блогах. Правила и нормы сетевого поведения в определенных сообществах, способности модерирования с учетом соблюдения (в т.ч. личного) этих норм при работе в сети. - Персональный сайт учителя (размещение материалов: текст, фото, рисунок, видео) - Сайт класса (портфолио, фотогалерея, новости, полезные ссылки, информация для родителей и учащихся, полезные ссылки на интернет-ресурсы) - Модели школьных сетевых сообществ педагогов | сентябрь - октябрь | -Тьюторское сопровождение, - мониторинг работы на портале «Образование web2.0», сервисах google. -мониторинг посещения родителями, учениками, коллегами сайта учителя - мониторинг актуальности информации, размещённой на сайте класса, учителя |
|  | Формирование/ реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. Каждый педагог формирует в рамках проекта собственный индивидуальный образовательный маршрут с выходом на обязательный результат обучения | октябрь | Готовые индивидуальные образовательные маршруты каждого педагога, промежуточная оценка результативности обучения |
|  | Организация повышения профессиональных компетенций педагогов с использованием ресурсов Intel® . Обучение по программе «Обучение для будущего»: участие в вебинарах, стажировках | сентябрь - октябрь | Созданные авторские педагогические проекты. Сертификаты муниципального уровня для педагогов участвующих в стажировках. |
|  | Формирование методической базы и организация сетевых мастер-классов, реализация сетевых курсов повышения квалификации, семинаров для участников сети и педагогов района. | ноябрь | Сформирован и готов к реализации портфель проектов. Готовая база проектов на сайте. |
|  | Формирование сетевых творческих групп учителей для разработки новых методических материалов и т.д. | ноябрь | Повышение интереса участников образовательного процесса в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. Работа в группах по циклам. |
|  | Подведение итогов обучения. Олимпиада для учителей по приобретённым ИКТ-компетенциям. Поощрение победителей с участием представителей Управления образования. | декабрь | Протокол олимпиады. Поощрение победителей. |
| III этап – этап апробационный (январь–март) |  |  |  |
|  | Презентация сайта Сообщества педагогов ЛМР | январь-февраль | Промежуточная оценка результативности работы в сообществе. |
|  | Организация сетевых мастер-классов, конкурсов, фестивалей; семинаров для участников сети и педагогов района. | январь-март | Методическая направленность взаимодействия: Публикация методических разработок; Взаимодействие педагогов в целях разработки образовательных ресурсов; Библиотека цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), структурированность базы знаний Сообщества педагогов; Профессиональная адаптация педагогов, самоутверждение, самореализация и саморазвитие. |
|  | Организация повышения профессиональных компетенций педагогов с использованием ресурсов Intel® обучение по программе «Обучение для будущего»: - курс «Сетевые сервисы Веб 2.0.», сервисы google и yandex - участие в тематических тренингах | февраль | Получение опыта применения сервисов Интернета в профессиональной деятельности, инициирования сетевых активностей для решения профессиональных задач |
|  | Сопровождение функционирования сайта Сообщества педагогов. | В течение всего проекта | Динамизм Сообщества педагогов: Рост числа активных участников; Количество обсуждаемых тем и их сменяемость; Плотность обсуждения. |
|  | Вовлечение в проект педагогов ЛМР и РТ | сентябрь-март | Увеличение роста числа активных участников Сообщества педагогов. |
|  | Педсовет «Сетевая компетентность педагога». Родительские собрания. | январь | Распространение опыта на педсоветах, родительских собраниях. |
| IV этап – этап аналитический (апрель-май 2019г.) |  |  |  |
|  | Проведение открытых мастер-классов, открытых мероприятий по работе в социальной сети для педагогического сообщества ЛМР | май | Оценка качества обучения педагога основам работы в сети. Пакет инновационных продуктов. |
|  | Подготовка отчета о выполнении работы и презентация пакета инновационных продуктов | апрель-май | Отчёт реализации проекта на основе количественных и качественные индикаторов. Сборник методических рекомендаций по совершенствованию ИКТ-компетенций педагога. |
|  | План реализации проекта на 2019/2020 уч. год. будет формироваться после анализа работы проекта в 2019 году | май | План на 2019/2020 уч. год. |

- Критерии эффективности проекта.

Критерии эффективной работы сайта Сообщества педагогов:

- Число активных участников.

- Продолжительность деятельности Сообщества педагогов (жизненный цикл).

- Динамизм Сообщества педагогов.

3.1.	Рост числа активных участников;

3.2.	Количество обсуждаемых тем и их сменяемость;

3.2.	Плотность обсуждения.

- Оформление страницы Сообщества педагогов.

- Социокультурная направленность взаимодействия (наличие дискуссий по вопросам речевых норм, наличие в сообществе "кодекса сетевого поведения", правил модерирования и др. норм. или их обсуждение).

- Направленность на расширение сферы сотрудничества (привлечение к обсуждению педагогов из школ, где работают члены Сообщества педагогов,  педагогов "смежных" специальностей).

- Разнообразие видов деятельности, соответствующее целям и задачам портала:

7.1. 	Информационная;

7.2. 	Методическая;

7.3. 	Консультативная;

7.5.  	Учебная (повышение ИКТ-компетентности);

7.7. 	Проектная деятельность;

- Методическая направленность взаимодействия:

- Публикация методических разработок;

- Взаимодействие педагогов в целях разработки образовательных ресурсов;

- Библиотека цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), структурированность базы знаний Сообщества педагогов;

- Профессиональная адаптация педагогов, самоутверждение, самореализация и саморазвитие.

- Информационно-коммуникативная деятельность Сообщества педагогов: (обсуждение педагогической информации: форум, чат, сервисы для организации групповых тренингов):

- Организация регулярной информационной деятельности посредством форума;

- Использование различных форм информационной деятельности (интернет-семинары, конференции, дистанционные мастер-классы, сетевые встречи и др.);

- Информирование о деятельности Сообщества педагогов;

- Информирование о внешних событиях по тематике Сообщества педагогов;

- Информационное консультирование.

Критерии эффективного руководства Сообществом педагогов.

- Организация и поддержание информационно-коммуникативной деятельности Сообщества педагогов (обсуждение педагогической информации посредством реального взаимодействия, форумов, чатов, сервисов для организации групповых тренингов);

- Привлечение к работе в Сообществе (в том числе, посредством личных выступлений, публикаций в электронных и печатных СМИ) новых участников и активное способствование их вхождению в деятельность Сообщества педагогов, профессиональной адаптации, самоутверждению, самореализации и саморазвитию;

- Координация (или личная деятельность) работ по оформлению страницы Сообщества педагогов;

- Инициирование социокультурной направленности взаимодействия (в рамках Сообщества педагогов или сайта (портала, в целом)), поддержка дискуссий по вопросам речевых норм, «кодекса сетевого поведения», правила модерирования и др. нормы;

- Развитие информационной и консультативной деятельности Сообщества педагогов:

- поддержание информационной функции работы форума Сообщества педагогов;

- использование различных форм информационной деятельности (интернет-семинары, конференции, дистанционные мастер-классы, сетевые встречи и др.);

- информирование участников Сообщества педагогов (в т.ч. и потенциальных) о деятельности Сообщества педагогов, о внешних событиях по тематике Сообщества педагогов;

- информационное консультирование.

- Организация методической деятельности Сообщества педагогов:

- структурирование базы знаний Сообщества педагогов;

- публикация оригинальных методические разработки участников Сообщества педагогов;

- организация и поддержка взаимодействия участников Сообщества педагогов в целях разработки образовательных ресурсов (в первую очередь, цифровых методических ресурсов);

- поддержка взаимодействия участников Сообщества педагогов с преподавателями системы повышения квалификации, профессиональными периодическими изданиями и педагогическими издательствами.

- Организация профессионального роста учителей:

- поддержка организации взаимообучения участников Сообщества педагогов;

- организация встреч со специалистами, не участвующими в работе Сообщества педагогов.

- Предполагаемые результаты проекта

- Создание и функционирование сайта Сообщества педагогов;

- Формирование теоретической и практической готовности участников сетевого взаимодействия для реализации современного образовательного системно-деятельностного процесса;

- Формирование сетевых форм создания учебных материалов и технологий.

- Публикации материалов, статей, методических наработок, конспектов уроков и другой методической

- Рост привлеченных учителей и учащихся для участия в мероприятиях Сообщества педагогов.

Ожидаемые результаты

1. Педагоги познакомятся и будут иметь представление о:

  - образовательном потенциале различных сервисов и инструментов глобальной сети  Интернет;

  - значении сетевого взаимодействия в профессиональном развитии педагога;

- существующих профессиональных сообществах педагогов и социальных сетях, сообществах образовательной и педагогической направленности, их особенностях;

  - цифровых и сетевых образовательных ресурсах и возможностях их использования в профессиональной деятельности;

  - принципах безопасности при работе в социальных сетях.

2. Педагоги получат опыт:

  - выбора среды (сред) и инструментов сетевого взаимодействия;

  - работы в существующих сообществах образовательной и педагогической направленности;

  - совместной выработки норм и правил сетевого взаимодействия;

  - модерации сетевого взаимодействия;

- применения отдельных сервисов социального Интернета в профессиональной деятельности, инициирования сетевых активностей для решения профессиональных задач;

  - профессиональной рефлексии относительно собственного продвижения и образовательных полученных результатов.

3. Педагоги будут уметь:

  - применять некоторые основные сервисы и инструменты продуктов google (сайт, класс, блог, документы, карты, календарь, лаборатории и д.р)

  - использовать возможности  яндекс сервисов;

  - применять некоторые основные сервисы и инструменты Web2.0 (создавать вики-страницу, вести блог, участвовать в форуме, создавать анкету или опрос с использованием специальных сервисов, настраивать поисковые системы под индивидуальные задачи, применять классификацию и т.п.);

  - организовать личное профессиональное пространство в Интернет (в т.ч. создавать электронное портфолио в соответствии с задачами его использования);

  - принимать участие в работе профессиональных сетевых сообществ, организовать обсуждение профессиональных вопросов и инициировать сетевые активности учащихся с использованием инструментов и сервисов Web2.0, google, yandex.

Прогноз возможных негативных последствий и способы коррекции, 
компенсации негативных последствий

| Факторы риска | Методы устранения |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень ИКТ-компетенции | Введение тьюторского сопровождения |
| Отсутствие положительной мотивации учителей к участию в Сетевом педагогическом сообществе, занятость учителей | Мониторинговое изучение мотивов деятельности педагогов и активное использование нематериальных стимулов |

- Материально-технические  условия:

Компьютеры с выходом в Интернет и возможностью просмотра и использования сайтов социальных сервисов Интернет, социальных сетей; видеопроектор, оборудование для профессионального наполнения сайта с возможностями для коллективной деятельности по созданию текстов, организации фотогалерей, публикации видео, организации обсуждений, ведения блогов.

Ресурсное обеспечение проекта

| Ресурсы | Наличие | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Образование для работы с сетевыми сообществами | + |  |
| Материально-техническая база | + | Личные компьютеры учителей |
| Учебно-методическая база | + | Использование ресурсов Интернет-пространства |

- Индикаторы эффективности реализации проекта:

| Показатели | Количественные индикаторы | Качественные индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Формированию сетевой компетентности у педагога | Количество выступлений/ публикаций. | Количество сетевых взаимодействий |
|  | Количество диалоговых взаимодействий для общения и совместной деятельности в сетевых педагогических сообществах с использованием социальных сервисов сети Интернет. | Наличие индивидуального продукта работы педагога в сетевом сообществе (проекта, инновационного продукта, статьи, мастер-класса и д.р.) |
| Модели сетевых сообществ педагогов | Наличие информационного обмена | Рост числа участия в виртуальных педсоветах/ совещаниях / собраниях учителей |
|  | Наличие инициатив / активностей, представленных в виде ресурсов в Сети | Количество сетевых учебных проектов / количество участников в них |
| Работа в блогах, сайтах учителя и класса | Количество посещений сайтов, разработчиком которым является педагог | - |
| Интернет-активность коллег, родителей, учащихся для достижения актуальных образовательных результатов. | Количество участий в сетевых проектах и сообществах | Количество коллег, родителей, учеников, принимающих участие в сетевых проектах и сообществах |